
四川雅眉乐高速公路有限责任公司

省级安全文化竞赛活动技术服务

比 选 文 件

比选人：四川雅眉乐高速公路有限责任公司
2025年4月

目 录

1

第一章  比选公告

4

第二章  应答人须知

7

第三章  评审办法

10

第四章  合同协议书（格式）

22

第五章  应答文件格式



第一章 比选公告

四川雅眉乐高速公路有限责任公司（以下简称“比选人”）现以公开比选的方式对省级安全文化竞赛活动技术服务项目面向社会公开比选，诚邀符合本次比选要求的单位参加该项目报价。现公告如下： 

一、项目概述

为提升安全生产整体水平和企业安全管理质量，提高全员安全文化素养，预防和减少各类生产安全事故，根据《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004-2008）、《企业安全文化建设评价准则》(AQ/T9005-2008)、《四川省安全生产委员会办公室关于开展四川省企业安全文化竞赛活动的通知》（川安办函〔2025〕22号）要求，现需开展安全文化品牌提升工作技术咨询服务工作。

1.项目地点：四川雅眉乐高速公路有限责任公司

2.项目服务期：预计10个月,2025年12月31日前完成全部咨询服务内容。 

3.项目名称：四川雅眉乐高速公路有限责任公司省级安全文化竞赛活动技术服务项目。

二、比选范围

1.应答人依照相关标准细则完善比选人安全文化建设机制，提升安全文化建设工作实效。

2.应答人协助比选人编制年度安全文化建设实施方案，按计划开展各项安全文化宣传及培训活动，协助企业打造安全文化品牌，完善并整理四川省安全文化竞赛活动申报相关资料。

3.应答人根据实际为比选人修编企业特色安全文化宣传片（视频）和企业安全文化手册，协助开展企业安全文化宣传栏内容设计更换等安全文化宣传设施打造工作。

4.应答人协助比选人努力争取使得比选人获取四川省安全文化建设相关荣誉奖励。
三、应答人应具备的资格条件

1.一般要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，提供营业执照副本复印件并加盖鲜章。

2.资质要求：营业执照载明的营业范围应包含咨询服务。
3.业绩要求：2022年1月1日至应答截止日，具有类似项目业绩（为企业提供省级或国家级安全文化类咨询服务且企业获取荣誉成果）至少2个，时间以合同签订时间为准，不包含正在履行的项目，上述业绩需提供合同复印件及荣誉成果文件，合同复印件应至少能清晰完整的体现合同双方有效签字盖章、合同签订日期、合同约定履行项目内容等，荣誉成果文件应至少能清晰完整的体现成果单位与颁发单位名称、时间日期，否则按无效业绩处理。

4.项目负责人：2022年1月1日至应答截止日，具有类似项目业绩（主持过企业安全文化类项目）至少1个，时间以合同签订时间为准，不包含正在履行的项目，上述业绩需提供证明文件，可以是合同书，中标通知书，业主证明等文件，应能清晰完整的体现其项目中担任项目负责人职位人员的姓名、身份、履行项目内容等，否则按无效业绩处理。且须提供身份证复印件以及2024年1月1日至应答截止时间任意连续6个月的有效社保证明。以上文件均须加盖单位鲜章。

5.项目成员：须提供人员身份证复印件以及2024年1月1日至应答截止时间任意连续6个月的有效社保证明，均须加盖单位鲜章。
6.未被市场监督管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入“严重违法失信”企业名单和“经营异常”名录，提供查询报告。

7.不接受联合体报价。

8.与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价或者未划分标段的同一项目报价，否则相关报价均无效。供应商存在相互控股或存在管理关系或高管重叠等情形不得同时参加同一项目报价。

四、进度要求

2025年5月31日之前，高度提炼和打造安全文化品牌及特色模式，2025年6月30日之前，将前期建设成果形成汇编资料，2025年7月30之前提交到省应急厅参与初审；2025年8月30日前完成现场安全环境氛围塑造、安全文化手册修编，组织特色活动开展、修编安全文化专题宣传片、安全文化建设成果总结提炼及档案建立，2025年9月30日前完成参赛准备等工作（包括培训辅导PPT展示汇报人员）。
五、采购文件的获取

凡具备上述条件并有意参加本项目的比选申请人请于 2025年4月16日至2025年4月18日到雅眉乐公司网站（https://ymlgs.scgs.com.cn/）自行下载获取比选文件。
六、比选响应文件递交截止时间、递交地点、递交要求

1.比选报价文件由比选申请人于 2025 年4月18日下午17:00前递交至雅眉乐公司路安环保部。逾期送达的或者未送达到指定地点的报价文件不予受理，不接受邮寄方式投递的报价文件。

2.比选人将对各个单位（简称“报价人”）所提交的报价文件进行分析，并根据报价情况判断最后决定是否进行本项目的实施。在决定实施时，本次比选采用资格后审，评标采用综合评分法。采用第三章评审办法规定的方式对各报价人进行报价文件评审，根据评审结果，签订协议。比选人保留否决任何报价文件的权利，既不承诺对此做解释和说明，也不对其发生费用作补偿。

七、联系方式

比选人：四川雅眉乐高速公路有限责任公司

地址：乐山市碧山路2429号山湾宾馆

联系人：赵先生

联系电话： 13882148893
                                     四川雅眉乐高速公路有限责任公司
                                                2025年4月


第二章  应答人须知

一、适用范围

1.本采购文件仅适用于本采购公告中所述采购项目内容及相关服务。

二、应答文件编制和组成

参加应答的供应商应按照采购文件的要求，编制应答文件。应答文件由以下部分组成：

1.报价函（表）；

2.法定代表人身份证明（授权委托书）；

3.营业执照复印件；

4.资质证明复印件；

5.类似业绩证明复印件；

6.基本情况表及拟投入人员情况。

7.实施方案。

8.其他。

应答文件具体格式详见第六章。

三、应答文件递交

1.递交要求：应答人递交书面比选响应文件，包括胶装纸质版正本壹份，副本壹份，正副本分开装订并密封、加盖密封章(应答人公章），封套上应载明的信息：（1）四川雅眉乐高速公路有限责任公司省级安全文化竞赛活动技术服务项技术服务项目应答文件；（2）在2025年4月18日17时00分前不得开启。应答文件必须加盖单位公章（含骑缝章）并由法定代表人或其委托代理人签字。

2.递交截止时间:2025年4月18日17时00分。
3.递交地点：四川雅眉乐高速公路有限责任公司路安环保部。可现场递交，不接受邮寄方式送达，须在递交截止时间前到达，逾期送达的或者未按上述要求送达的比选响应文件，比选人不予受理。

4.比选人将对各个单位（简称“报价人”）所提交的报价文件进行分析，并根据报价情况判断最后决定是否进行本项目的实施。在决定实施时，采用第三章评审办法规定的方式对各报价人进行报价文件评审，根据评审结果，签订协议。比选人保留否决任何报价文件的权利，既不承诺对此做解释和说明，也不对其发生费用作补偿。

四、工期进度要求
预计10个月,2025年10月15日前完成全部咨询服务内容。具体要求如下：2025年5月31日之前，高度提炼和打造安全文化品牌及特色模式，2025年6月30日之前，将前期建设成果形成汇编资料，2025年7月30之前提交到省应急厅参与初审；2025年8月30日前完成现场安全环境氛围塑造、安全文化手册修编，组织特色活动开展、修编安全文化专题宣传片、安全文化建设成果总结提炼及档案建立，2025年9月30日前完成参赛准备等工作（包括培训辅导PPT展示汇报人员）。
五、应答人资格要求

1.一般要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，提供营业执照副本复印件并加盖鲜章。

2.资质要求：营业执照载明的营业范围应包含咨询服务。
3.业绩要求：2022年1月1日至应答截止日，具有类似项目业绩（为企业提供省级或国家级安全文化类咨询服务且企业获取荣誉成果）至少2个，时间以合同签订时间为准，不包含正在履行的项目，上述业绩需提供合同复印件及荣誉成果文件，合同复印件应至少能清晰完整的体现合同双方有效签字盖章、合同签订日期、合同约定履行项目内容等，荣誉成果文件应至少能清晰完整的体现成果单位与颁发单位名称、时间日期，否则按无效业绩处理。

4.项目负责人：2022年1月1日至应答截止日，具有类似项目业绩（主持过企业安全文化类项目）至少1个，时间以合同签订时间为准，不包含正在履行的项目，上述业绩需提供证明文件，可以是合同书，中标通知书，业主证明等文件，应能清晰完整的体现其项目中担任项目负责人职位人员的姓名、身份、履行项目内容等，否则按无效业绩处理。且须提供身份证复印件以及2024年1月1日至应答截止时间任意连续6个月的有效社保证明。以上文件均须加盖单位鲜章。

5.项目成员：须提供人员身份证复印件以及2024年1月1日至应答截止时间任意连续6个月的有效社保证明，均须加盖单位鲜章。
6.未被市场监督管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入“严重违法失信”企业名单和“经营异常”名录，提供查询报告。

7.不接受联合体报价。

8.与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价或者未划分标段的同一项目报价，否则相关报价均无效。供应商存在相互控股或存在管理关系或高管重叠等情形不得同时参加同一项目报价。

六、应答文件评审

评审办法见本附件第三章。

七、最高限价
本项目最高限价为¥35.00万元（大写人民币：叁拾伍万元整），超过该报价为无效投标报价。

其他

具体支付办法见本附件第四章第七条
第三章 评审办法

一、应答文件评审

采用综合评审法。
二、初步评审

初步评审主要对复询人报价文件的响应性进行检查，明显不满足比选文件的要求，则不得通过初步评审，不进入详细评审阶段。具体如下：

	评审方法
	评审因素
	评审标准

	初步响应性评审
	应答人名称
	与营业执照一致

	
	签字、盖章
	符合“第二章 应答人须知”相关规定

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价且未超过最高限价

	
	工期进度
	符合“第二章 应答人须知”相关规定

	
	资质要求
	符合“第二章 应答人须知”相关规定

	
	业绩要求
	符合“第二章 应答人须知”相关规定

	
	项目负责人
	符合“第二章 应答人须知”相关规定

	
	项目成员
	符合“第二章 应答人须知”相关规定

	
	其他
	未被市场监督管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入“严重违法失信”企业名单和“经营异常”名录


三、详细评审

评审委员会对满足初步评审要求的应答文件，按照本章表3-1规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先；技术方案得分也相等，以商务得分高的优先；若以上都相等的，以随机抽签的方式确定中标候选人顺序。
详细评审得分标准表3-1：

	序号
	评审方法
	评审因素
	评分标准

	1
	详细评审（100分）
	评分权重构成（100%）
	商务部分：40%

技术部分：30%

投标报价：30%

	2
	报价得分

（30分）
	报 价

（30%）
	1.评标基准价：所有有效报价（经初步评审合格的应答文件的总报价；报价有修正的，以修正后的价格为准） 的算数平均价（不含税）为评标基准价。

2.偏差率（Di）=100%✖（应答人不含税有效报价-评标价基准值）/评标价基准值。

3.报价得分：偏差率（Di）为0，得满分30分；报价偏差率（Di）每增加1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算）； 报价偏差率（Di）减少超过1%的，减少超过3%的部分每减少 1%，扣0.5分（不足1%按直线插入法计算）；扣完为止。小数点保留2位。

	3
	技术得分
（30分）
	实施方案（30%）
	1.报价人必须提供实施方案，不提供的，本项为0分。

2.实施方案很合理，创新创意十分突出，措施有效、明确、详尽，可操作性、可量化性很强，得20-30分

3.实施方案合理，创新创意一般，措施有效、明确、详尽，具备可操作性、可量化性，得10-20分；

4.实施方案一般，创新创意基本没有，措施基本有效、明确、详尽，可操作性、可量化性一般，得5-10分；

5.实施方案差，无创新创意，措施基本无效、不明确、不详尽，无操作性及量化性，得0-5分。

	4
	商务得分
（40分）（40%）
	企业业绩

（20分）
	符合资格要求基本条件；每增加1个业绩加1分；增加的业绩中具有国家级安全文化类项目且获取荣誉成果的额外加3分；增加的业绩中具有省级安全文化类项目且获取荣誉成果的额外2分；本项最高得20分。

	
	
	项目负责人（5分）
	满足资格条件基本要求；每增加1个业绩加0.5分，最多加2分；具有国家一级安全评价师资格加1分；具有注册安全工程师资格加1分；具有市级及以上应急管理专家证书加1分；本项最高得5分。需提供人员有效业绩证明材料及资质证书复印件，均须加盖单位鲜章。

	
	
	项目成员

（15分）
	团队成员每具有1名市级以上应急管理专家库专家证书的加2分，本项最高4分；
团队成员每具有1名注册安全工程师加2分，本项最高8分；
团队成员每具有1名四川省安全培训教师合格证加1分，本项最高得3分。
以上人员需提供人员资质证书复印件，并加盖单位鲜章。 


第四章  合同协议书（格式）

甲方（全称）：四川雅眉乐高速公路有限责任公司
乙方（全称）：                                
合同编号：                              
为提高四川雅眉乐高速公路有限责任公司安全文化建设水平，促进四川雅眉乐高速公路有限责任公司安全文化品牌提升工作，四川雅眉乐高速公路有限责任公司（以下简称“甲方”）委托              （以下简称“乙方”）开展四川雅眉乐高速公路有限责任公司省级安全文化竞赛活动技术服务工作。

依据《中华人民共和国民法典》，经双方平等协商，签订本合同。

一、合同文件组成部分

文件包括但不限于：

1.本合同协议书及附件（包括合同洽谈纪要等）；

2.中标通知书；

3.已标价工程量清单；

4.技术要求；

5.采购文件（另册）；

6.应答文件（另册）

7.合同附件：

附件一：廉洁协议书

附件二：安全生产协议书

8.甲乙双方商定的其他文件。

前后文件有矛盾时，同一文件按排列顺序以后者为准，不同文件按文件形成时间以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，均以书面通知为准。

二、工作内容及要求
1．乙方应制定技术服务工作计划，并报甲方审批。
2．组建安全文化建设技术咨询专家组，开展安全文化建设摸底调查，建立安全文化建设实施方案，安全文化环境塑造方案，开展安全文化特色模式建设，实施安全文化宣传片拍摄工作。

3．开展安全文化建设宣贯培训、开展安全文化建设模式提炼，实施安全文化环境塑造、指导开展线上安全文化推广传播，完善体系资料。
4．指导完成评审相关准备工作，做好应知应会辅导。
三、合同工期要求

2025年5月31日之前，高度提炼和打造安全文化品牌及特色模式，2025年6月30日之前，将前期建设成果形成汇编资料，2025年7月30日之前提交到省应急厅参与初审；2025年8月30日前完成现场安全环境氛围塑造、安全文化手册修编，组织特色活动开展、修编安全文化专题宣传片、安全文化建设成果总结提炼及档案建立，2025年9月30日前完成参赛准备等工作（包括培训辅导PPT展示汇报人员）。
四、双方的职责

（一）甲方职责

1．根据合同项目需要提供必要的基础资料，协助乙方的相关工作；
2．甲方有权对专家组人员进行调整；

3．按协议规定及时向乙方支付合同价款。

（二）乙方职责：

1．按合同规定完成阶段性的工作内容及最终成果，对全部资料及成果的真实性、可靠性、准确性和精度负责；
2．承担乙方参与本合同人员的安全责任；

3．对评审过程中涉及甲方的企业资料和技术情报承担保密义务；

4．乙方在现场工作期间，差旅费用自理。

五、合同承包方式

本合同采用总价承包方式，不含税总价不予调整。

六、签约合同价格

本合同不含税总价为¥           元（大写人民币：               ），税率为          ，税金为¥           元（大写人民币：               ），含税总价为¥          元（大写人民币               ）。本合同约定价格为含税价格，在合同履行期间，不含税价格固定不变，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

本合同价格包括乙方向甲方提供本合同规定的所有合同项目及乙方全面履行本合同规定的责任和义务所需发生的全部费用，包括了开展本项目的技术人员咨询（培训）服务、评审、安全文化氛围塑造提升、安全文化宣传片拍摄制作费用、工器具费、现场办公费（会议费）、交通差旅及配合协调、出具成果文件编制费、资料印制费、过程中的安全防护措施、保险等全部成本、管理费、合理利润及税费、并包括本合同明示及暗示应由乙方承担的一切风险（包括物价和汇率等的变化）所需全部费用。
七、支付

1．合同价款以人民币支付。

2．本合同价款按如下办法支付：

（1）第一笔款：签订合同3个工作日内，支付合同价款的1/6；

（2）第二笔款：甲方参赛资料通过四川省企业安全文化竞赛活动初审，且甲方被纳入参赛名单，支付合同价款的1/3；

（3）剩余尾款：甲方完成四川省企业安全文化竞赛活动后，根据验收结果进行支付。

（4）每次支付前乙方向甲方提供付款申请（3份）并开具等额符合国家要求的增值税专用发票，甲方在收到乙方付款申请及相关证明材料28天内向乙方支付每次价款。

（5）若甲方2025年未能获取相关荣誉，本合同自动延续执行，乙方将延续相关服务，保障甲方继续开展后续该项相关的工作，直至甲方取得相关荣誉为止，在延续期间乙方不得要求额外增加费用。

3. 支付采用银行转账方式。

4. 增值税专用发票规定

乙方开具的增值税专用发票应合法、规范，如乙方因开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，或传递不及时给甲方造成无法认证、抵扣发票等情形的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并承担相应赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5．税费

乙方应按照国家现行法律、法规纳税，并提供增值税专用发票或甲方同意的其他发票，本合同签订时适用的增值税税率    %，税额已包括在合同报价中。

八、价格调整

合同采用总价承包方式，本合同约定价格为含税价格，在合同履行期间，不含税价格固定不变，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。
九、合同变更

双方协商一致后进行变更，咨询服务期限和咨询服务费用的调整方法：本项目为总价承包项目，除在合同要求的范围外新增的工作可根据甲方需要实际增加服务天数进行相应费用调整，其他费用不予调整。
十、知识产权及保密

1.本合同履行中所产生的知识产权（其中含创新创意成果）由甲方所有，包括占有、使用、处分、收益、署名等权利，乙方未经甲方书面许可，不得提供给不相关的第三方使用。

2.乙方应保证甲方免于承担因本合同履行或甲方使用本合同项目技术文件而涉及任何知识产权侵权的诉讼和索赔，否则由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

3.合同双方对本合同履行中涉及的保密资料均负有保密义务。因泄密造成的损失和责任由责任方承担。

十一、转让与分包

1.本合同禁止转让。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容部分或全部分包给第三方。
十二、违约责任

1.若乙方未按本合同要求投入项目团队成员，视为乙方违约，从该事项发生之日起，至乙方纠正并经甲方认可之日止，乙方应按 500 元/天向甲方支付违约金。

2.若乙方未按合同约定开展工作，乙方应按照  1000 元/次（天）向甲方支付违约金。

3.若乙方违反本合同第十一条规定进行转让或分包，乙方应按合同总价的 5 %向甲方支付违约金。

4.若乙方遗失或损毁甲方提供的用于本合同工作的有关资料，应承担赔偿责任。

5.若甲方未按本合同约定向乙方支付合同价款，应按中国人民银行同期贷款利率、逾期未付金额和逾期时间向乙方支付违约金。

十三、不可抗力

1.如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

4.不可抗力的处理

（1）合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同的执行时，可相应延迟合同中受影响部分的履行时间，其延迟的时间相当于不可抗力事件影响的时间。

（2）受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将发生的不可抗力事件的情况书面通知对方，并在28天内用特快专递将有关当局出具的证明文件提交给对方审查确认，受影响的一方同时应尽量设法减少这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即书面通知对方。

（3）合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同的履行时，双方对由此产生的经济损失均不得向对方提出索赔要求。乙方也不得因不可抗力事件的影响而要求调整合同总价。

（4）若因不可抗力事件的影响致使合同全部或部分无法如约履行时，应由双方协商变更或解除合同。

（5）若因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除延迟履行合同方的相应责任。

十四、合同争议的解决

1.争议的解决方式

本合同的签订地为四川省乐山市市中区，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方可进行协商或接受调解。如协商或调解不成，向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼予以解决。

2.合同履行及法院诉讼送达地址确认及变更

本合同各方一致确认各方指定的联系地址为分别为各方履行合同的送达地址。如各方因本合同履行发生争议导致诉讼的，该送达地址亦为各方诉讼文书的送达地址，可用于接收各类诉讼文书。合同履行期间，任何一方如需变更送达地址的，应当书面通知对方，未书面告知对方的，视为未作变更，原约定的送达地址仍为有效的送达地址。

送达书面文件（该文件包括但不限于与合同履行相关的全部通知、函件等）、诉讼文书的送达之日为收送方本人或受送达方负责人或法定代表人或指定联系人或书面授权委托人签收之日。如受送达方拒绝签收或无法当面送达的，送达方可以送达地址为收件地址，以邮政特快专递的方式邮寄送达。如因受送达方提供的送达地址不准确，或送达地址变更但未书面通知对方，或受送达方本人或负责人或法定代表人或指定联系人或书面授权委托人拒绝签收，导致送达的文件、诉讼文书未能被受送达方实际接收的，特快专递被退回之日或特快专递寄出后第4日（以先到时间为准）视为送达之日。

3.第三方引发的法律纠纷条款


在合同履行中及合同结束后，因乙方原因导致的第三方诉甲方案件或纠纷，甲方有权委托甲方员工、律师等人员参加诉讼、仲裁和各种协调工作；并有权暂不向乙方支付案件、仲裁或纠纷对应的款项。在诉讼、仲裁和协调过程中甲方产生的任何损失和费用，均由乙方承担，包括但不限于甲方承担的实际损失、差旅费、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等，甲方并有权在应向乙方支付的款项中直接扣除。

十五、其它

1．本合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并盖单位印章后生效。

2．其他未尽事宜，双方友好协商解决。

3．本合同一式捌份，其中正本二份，双方各执一份；副本六份，甲方执五份，乙方执一份。合同正、副本均具有同等法律效力。

（签署栏）

	甲方： 

（盖章）
	乙方：

（盖章）

	法定代表人或

委托代理人签字： 
	法定代表人或

委托代理人签字：

	地址：
	地址：

	联系电话：
	联系电话：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：

	签订日期：   年   月   日
	签订日期：   年   月   日


附件一： 廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：四川雅眉乐高速公路有限责任公司

乙方：

根据工程建设和中央党风廉政建设的有关规定，为加强工程建设中的党风廉政建设，保证双方严格履行工程合同，确保建设资金安全和有效使用，特订立此协议。

第一条 发承包双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的有关规定。

（二）严格执行《       合同》（合同编号：     ），一切按合同办事。

（三）双方的业务活动要坚持公开、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和个人的合法利益，不得违反工程管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，设立廉政告示牌、宣传栏和举报箱，公布举报电话。

（五）加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，要及时提醒对方予以处理纠正。双方对不廉洁现象和违法违纪行为都要认真查处。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并回复处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）不得索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券（卡）等，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的各项费用。

（二）不得参加乙方对合同执行有影响的宴请和娱乐活动。

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、参加婚嫁娶活动、对配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得为乙方多计工程量或多结算工程款，从而谋取个人私利。

（六）不得因乙方认真执行本合同，而在履行合同中设置障碍或故意刁难乙方。

第三条 乙方义务

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品和有价证券（卡）等。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）不得以任何理由安排甲方工作人员参加对合同履行有影响的宴请和娱乐活动。

（四）不得采取黄、赌、贿等各种手段拉拢、腐蚀甲方工作人员，为其检查、验收及价款结算提供方便。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本合同第一、二条规定行为，情节较轻的应给予戒勉，同时按规定进行赔偿，并依据《中国共产党员纪律处分条例》和公司有关奖惩规定给予党纪政纪处分，调离原岗位，并不得再担任领导职务和从事相应管理工作；情节严重构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违犯本合同第一、三条规定行为，由其主管单位依据有关规定给予处分，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方除有权要求赔偿外，还可以责令清理当事人退场直至解除承包合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第五条 双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督。

第六条 本协议有效期与合同有效期相同。

本协议作为《      合同》（合同编号：          ）的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（签署栏）

	甲方：                    （盖章）
	
	乙方：                    （盖章）

	法定代表人

（或委托代理人）：

                        
	
	法定代表人

（或委托代理人）：

                       

	日期：   年   月   日
	
	日期：   年  月   日


附件二： 安全管理协议书

安全管理协议书

甲方：四川雅眉乐高速公路有限责任公司

乙方：

为在《          合同》（合同编号：       ，下称“主合同”）的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作， 四川雅眉乐高速公路有限责任公司（以下简称发包方）与           )（以下简称承包方），特此签订安全协议：

一、发包方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行技术服务合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包方作业现场安全生产检查，监督承包方及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关规定，认真执行技术服务合同中的有关安全要求。严格执行发包方安全生产许可证制度及安全生产“双十”规定。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、项目管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施现场的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职安全管理人员数量不低于施工总人数2%，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生；同时，兼职安全管理人员数量不低于服务总人数3%。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。承包方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有机具、设备和劳动保护用品均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．作业过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案。若发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包方或承包方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议作为《            合同》（合同编号：             ）的附件，与该合同具有同等法律效力，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，有效期与主合同一致。
（签署栏）
	甲方： 四川雅眉乐高速公路有限责任公司（盖章）
	乙方：                   （盖章）

	法定代表人（或委托代理人）：
	法定代表人（或委托代理人）：



	日    期：   年   月   日
	日    期：    年   月   日


第五章  应答文件格式
四川雅眉乐高速公路有限责任公司

省级安全文化竞赛活动技术服务项目
应 答 文 件

　　　　　　　应答人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
      年    月    日
目  录
（自拟）
一、报价函
（一）报价函
四川雅眉乐高速公路有限责任公司: 
我方已仔细研究了                     （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  元（¥       元）的含税总报价，税率    ，参与复询，完成比选文件要求的所有服务。
2．我方承诺在比选有效期（60日历天）内不修改、撤销应答文件。
3．如我方中选：
(l）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本应答文件递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保（如有）。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成相关服务工作并移交全部成果资料。
4．我方在此声明，所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5.                      （其他补充说明）。

应答人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日
（二）报价表

1. 报价表说明

1.1报价表中要包含完成四川雅眉乐高速公路有限责任公司省级安全文化竞赛活动技术服务项目各项工作所有相关工作的全部费用。

1.2应答人按照比选文件的要求，并根据本次应答人的实施方案，详细完整地计算本次项目应包含的各项费用。凡未填写的项目，或发现有任何漏项，合同总价不因此作任何调整。

1.3本合同为固定总价合同，报价包含完成本次项目工作所必须的即技术人员咨询（培训）服务、评审、安全文化氛围塑造提升、安全文化宣传片拍摄制作费用、工器具费、现场办公费（会议费）、交通差旅及配合协调、出具成果文件编制费、资料印制费、过程中的安全防护措施、保险等全部成本、管理费、合理利润及税费、并包括本合同明示及暗示应由乙方承担的一切风险（包括物价和汇率等的变化）所需全部费用。
1.4合同价格表应按照比选文件要求加盖应答人单位印章并由法定代表人(或授权代理人)签名。

2.报价表
	序号
	项目名称
	特征或内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	安全文化建设及规划
	编制创新方案并指导实践
	项
	1
	
	
	

	2
	安全环境氛围提升
	编制创新方案并指导实践
	项
	1
	
	
	

	3
	专题培训
	负责相关专题的培训工作，包括培训辅导PPT展示汇报人员
	项
	1
	
	
	

	4
	专题活动
	负责相关专题活动的组织、完成
	项
	1
	
	
	

	5
	打造安全文化建设品牌模式
	编制创新方案并指导实践
	项
	1
	
	
	

	6
	安全文化手册修编
	对原手册进行修编工作
	项
	1
	
	
	

	7
	安全文化特色专题视频
	时长：5分钟左右
	项
	1
	
	
	

	8
	成果及总结材料汇编
	过程资料汇总整理，并形成汇报成果文件
	项
	1
	
	
	

	合计

（1+2+3+4+5+6+7+8）
	¥            （大写人民币：               ）（税率    ）


注：分项费用的计算依据、过程和公式单独另附表格或描述进行说明。
应答人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
        年    月    日
二、法定代表人身份证明书
应答人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年    月   日
经营期限：                                 
姓名：           系                 （应答人名称）的法定代表人。
（职务：       电话                 ）
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件并加盖应答人单位鲜章
应答人：                      （盖单位章）
        年    月     日
附：法定代表人身份证复印件并加盖公章
注：法定代表人亲自参加比选而不委托代理人时适用。
三、授权委托书
 四川雅眉乐高速公路有限责任公司：
本人       （姓名）系             （应答人名称）的法定代表人，现委托本单位人员        （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）应答文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：                                
代理人无转委托权。
应答人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
委托代理人：                      （签字）
委托代理人身份证号：                      
      年    月    日
附：委托代理人身份证复印件并加盖公章
注：法定代表人不亲自参加比选而委托代理人参与时适用。
四、应答人基本情况表
	应答人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	资质证书
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	资质证书
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


附：应答人营业执照副本复印件并加盖鲜章。
应答人：                          （盖单位章）
法定代表人/委托代理人：                      （签字）
      年    月    日
五、类似项目业绩一览表
	序号
	合同签订日期
	甲方名称
	项目名称
	合同内容
	完成时间
	甲方联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：需提供合同复印件及荣誉成果文件并加盖鲜章，合同复印件应至少能清晰完整的体现合同双方有效签字盖章、合同签订日期、合同约定履行项目内容等，荣誉成果文件应至少能清晰完整的体现得奖单位与颁奖单位名称、时间日期，否则按无效业绩处理。

应答人：                          （盖单位章）
法定代表人/委托代理人：                      （签字）
      年    月    日

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险缴纳情况
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目负责人简历表
应附身份证、学历证、执业资格证书（若有）和2024年1月1日至应答截止时间任意连续6个月的有效社保证明，提供业绩证明材料，可以是合同书，中标通知书，业主证明等文件，应能清晰完整的体现其项目中担任项目负责人职位人员的姓名、身份、履行项目内容等。复印件并加盖鲜章，否则按无效证明处理。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	项目是否获得荣誉成果
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（二）项目成员简历表
应附身份证、学历证、执业资格证书（若有）和2024年1月1日至应答截止时间任意连续6个月的有效社保证明，证明材料应能清晰完整的体现内容，复印件并加盖鲜章，否则按无效证明处理。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目实施方案
1.格式自拟。

2.内容应包含但不限于：工作总体计划、工作流程、人员配置、服务承诺，提出具体实施步骤和内容及项目成果。

八、其他材料
1.“全国企业信用信息公示系统”的查询报告。
2.应答人认为可以提供的其他资料。

（二）应答文件真实性和不存在限制投标情形声明
四川雅眉乐高速公路有限责任公司：
我方在此声明，所递交的应答文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
我方承诺，如存在以上虚假投标行为，我方自愿按第二章“应答人须知”和其他有关规定承担责任。
应答人：              （盖章）
法定代表人

（或其委托代理人）：           （签字）
　　　年    月    日

